## Matriz de Responsabilidades
INSERTAR NOMBRE DE SUS INTERGRANTES POR ROL |  | R | Responsable de Ejecución
PO | PRODUCT OWNER | A | Aprueba
SM | SCRUM MASTER | C | Consultado-Colaborador
DBA | DESARROLLADOR DE BD | I | Informado
DEVF | DEV | Dalmacia
QAT | QA Testing
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI
Proyecto: | Sistema de Gestión para giras de estudio
ID: | v1.0
Código EDT | Producto o Entregable | Asignación RACI
|  | PO | SM | DBA | DEV | QAT
| Inicio | Cristian Lazcano |  |  | javier Gonzalez | Francisco Valdiviezo
0 | Ingreso a Modalidad portafolio de Título | I | I | I | I | I
| SEM 1 | PO | SM | DBA | DEV | QAT
1 | Kick-off-Project Charter | R | C | C | I | I
2 | Planilla ProductBacklog | A | R (100%) | C (50%) | C (30%) | I
3 | EDT Organigrama | R | C | C | C (30%) | I
4 | RACI basada en Scrum | R | C | C | C (30%) | I
5 | Analisis de alcances | R | C | C | c | I
| SEM 2 - 3 | PO | SM | DBA | DEV | QAT
6 | RoadMap | R | R | I | C | I
7 | Diseño Inicial de Sistema | A | R | C | C | C
8 | Plan de Proyecto - ERS | A | R | C | C | I
9 | Plan de Riesgos | A | R | I | C | I
10 | Plan de Gestión de Calidad | A | R | I | C | I
12 | Modelamiento en UML | A | R | C | C | I
13 | Definicion entregables | A | R | C | C | C
14
15
| SEM 4 | PO | SM | DBA | DEV | QAT
20 | Entrega de prototipo estatico | A | C | C | R | I
21
| SEM 5 - 6 ITERACION 1 | PO | SM | DBA | DEV | QAT
| vista principal | I | A | I | R | C
| programación interfaz de usuario | I | A | I | R | C
| Vista de catálogo | I | A | I | R | C
| Vista de productos | I | A | I | R | C
| Vista de carrito | I | A | I | R | C
| SEM 7 | PO | SM | DBA | DEV | QAT
| programación base de datos | I | A | R | C | I
| configuración base de datos | I | A | R | C | I
| integración al sistema | I | A | R | C | I
| SEM 8 - 9 | PO | SM | DBA | DEV | QAT
| Registro de usuario | I | A | I | R | C
| Inicio de sesión | I | A | I | R | C
| carrito de compras | I | A | I | R | C
| Proceso de pago | I | A | I | R | C
| Registro de ventas | I | A | I | R | C
| Gestión de usuarios | I | A | I | R | C
| Gestión de catalogo | I | A | I | R | C
| Gestión de productos | I | A | I | R | C
| Gestión de pedidos | I | A | I | R | C
| SEM 10 -11 | PO | SM | DBA | DEV | QAT
| Pruebas de funcionalidad | I | A | I | R | C
| Pruebas de compatibilidad | I | A | I | R | C
| Pruebas de seguridad | I | A | I | R | C
| Correccion de errroes | I | A | I | R | C
| SEM 12 - ITERACION 2 | PO | SM | DBA | DEV | QAT
| Compra de hosting | I | R | I | C | I
| Configuracion de hosting | I | C | I | R | I
| Implementacion de hosting | I | C | I | R | I
| Capacitacion de usuarios | I | R | I | C | I
| SEM 13 | PO | SM | DBA | DEV | QAT
| Presentacion de proyecto | A | R | I | I | I
| Entrega de proyecto | A | R | I | I | I
| SEM 14 | PO | SM | DBA | DEV | QAT
| SEM 15 | PO | SM | DBA | DEV | QAT
| SEM 16 | PO | SM | DBA | DEVF | QAT
| SEM 17 | PO | SM | DBA | DEVF | QAT