## Resumen de Pruebas
ID Caso de Prueba | Nombre de Prueba | Tipo | Pasos | Resultado esperado | Estado | Resultado Obtenido
Pruebas de sistema
P01 | Conexion a BD | No funcional |  | La conexion de la base al portal es estable | completado | la base de datos esta conectada al sistema.
P02 | Prueba de Carga | No Funcional |  | El portal puede soportar una cantidad media de usuarios activos al mismo tiempo | por completar
P03 | Prueba de Capacidad | No Funcional |  | El portal puede manejar una cantidad media de transcacciones. | por completar
P04 | Pruebas de Estres | No Funcional |  | El portal puede mantenerse estable si se supera el limite esperado de usuarios simultaneos. | por completar
Registro/Login
P1-H1 | Registro de Usuario | Funcional | Ingresar al portal, ir al login, seleccionar registrarse, rellenar los campos requeridos, seleccionar registrarse. | El usuario se puede registrar en el portal | completado | el sistema registra al usuario, y redirecciona al login.
P1-H2 | Inicio de Sesion | Funcional | Ingresar al portal, ir al login, rellenar los campos solicitados, seleccionar ingresar. | El usuario se puede iniciar sesion en el portal | completado | el sistema redirecciona al index, y da mensaje de bienvenida.
P1-H3 | Usuario no registrado | Funcional | Ingresar al portal, ir al login, rellenar los campos solicitados, seleccionar ingresar. | El usuario no puede iniciar sesion sin estar registrado | Completado | el sistema muestra mensaje de correo o contraseña incorrectos.
P1-H4 | Restriccion a usuarios no logeados | Funcional | ingresar al portal, ir a catalogo, seleccionar añadir a carrito. | El usuario no logeado no puede usar el carrito o realizar compras. | Completado | el sistema redirecciona al login.
P1-H5 | Usuarios duplicados | Funcional | Ingresar al portal, ir al login, seleccionar registrarse, rellenar los campos requeridos, seleccionar registrarse. | No pueden existir 2 usuarios con el mismo correo | Completado | da error, no deja registrar a usuario.
P1-H6 | Restricciones a usuarios no logeados o Clientes | Funcional | escribir en el navegador "http://localhost:8080/productos". | Los usuarios de clase Cliente no puedes acceder a las paginas de los usuario clase Admin | Completado | no deja a los usuarios, pero se retiene el programa, CORREGIR
P1-H7 | Permisos de Usuario Admin. | Funcional | escribir en el navegador "http://localhost:8080/productos". | El usuario clase Admin puede acceder a paginas que estan bloqueadas a los usuario no logeados y los usuarios clase cliente | Completado | ERROR, no permite el acceso a usuarios admin, CORREGIR.
Compra de Producto
P2-H1 | Busqueda de productos | Funcional | Ingresar al portal, en la barra de busqueda, ingresar "martillo", seleccionar la lupa | Al ingresar el nombre de un producto, el buscador lleva al cliente a este.
P2-H2 | Visualizacion de catalogo | Funcional | Ingresar al portal, seleccionar catalogo | El cliente puede ver los productos del catalogo. | Completado | el sistema lleva a catalogo
P2-H3 | Visualizacion detalle de producto | Funcional | Ingresar al portal, seleccionar catalogo, seleccionar en ver mas en un producto | Al seleccionar un producto del catalogo, el cliente puede ver los detalles. | Por completar
P2-H4 | Ver productos de Carrito | Funcional | Ingresar al portal, seleccionar catalogo, seleccionar carrito. | Al seleccionar el carrito, el Cliente puede ver los productos en el carrito | Completado | el sistema muestra el carrito
P2-H5 | Añadir producto a carrito | Funcional | Ingresar al portal, seleccionar catalogo, seleccionar añadir a carrito | El cliente puede añadir los productos disponibles a su carrito | Por completar
P2-H6 | Modificar producto de carrito | Funcional | Ingresar al portal, seleccionar catalogo, seleccionar añadir a carrito, seleccionar carrito, seleccionar el producto a modificar, modificarlo. | El cliente puede modificar la cantidad de los productos que hay en su carrito | Por completar
P2-H7 | Quitar producto de carrito | Funcional | Ingresar al portal, seleccionar catalogo, seleccionar añadir a carrito, seleccionar carrito, seleccionar quitar de carrito | El cliente puede quitar de su carrito, los productos que haya seleccionado | Por completar
P2-H8 | Filtar producto por categoria | Funcional | Ingresar al portal, seleccionar catalogo, seleccionar en filtros, el filtro "Herramientas Manuales" | El cliente puede filtrar por categoria, los productos que quiera ver | Completado | el sistema muestra los productos filtrados
P2-H9 | Cancelar Compra | Funcional | Ingresar al portal, seleccionar catalogo, seleccionar añadir a carrito, seleccionar carrito, seleccionar cancelar compra | El cliente puede seleccionar cancelar compra para detener la compra de productos | Por completar
P2-H10 | Proceso de Compra | Funcional | Ingresar al portal, seleccionar catalogo, seleccionar añadir a carrito, seleccionar carrito, seleccionar compra, seleccionar metodo de pago, rellenar los campos solicitados, seleccionar confirmar. | El cliente selecciona el metodo de pago, para realizar el proceso de compra | Por completar
P2-H11 | Registro de Pago | Funcional | cuando el cliente seleccione confirmar, registra el pago realizado. | El sistema registra los pagos realizados. | Por completar
P2-H12 | Historial de Compras | Funcional |  | El cliente puede ver en un historial las compras que ha hecho | Por completar
Gestion de Producto
P3-H1 | Crear Producto | Funcional | ingresar al portal, ir a gestionar productos, seleccionar añadir producto, rellenar los campos solicitados, seleccionar crear. | El administrador puede crear productos. | Completado | ERROR, no permite acceder a la pagina, CORREGIR.
P3-H2 | Modificar Producto | Funcional | ingresar al portal, ir a gestionar productos, seleccionar modificar en el producto, modificarlo. | El administrador puede modificar los datos de los productos. | Por completar
P3-H3 | Eliminar Producto | Funcional | ingresar al portal, ir a gestionar productos, seleccionar eliminar en producto, seleccionar confirmar eliminacion. | El administrador puede eliminar productos | Por completar
P3-H4 | Historial de Ventas | Funcional |  | El administrador puede ver las ventas realizadas. | Por completar
Gestion de Usuario
P4-H1 | Modificar Usuario | Funcional | ingresar al portal, ir a gestionar productos, seleccionar el usuario que se desea modificar, modificarlo | El administrador puede modificar los datos de los usuarios. | Por completar
P4-H2 | Eliminar Usuario | Funcional | ingresar al portal, ir a gestionar productos, seleccionar el usuario eliminar, seleccionar confirmar eliminacion. | El administrador puede eliminar usuarios | Por completar

## Resumen set de pruebas
NOMBRE TESTING | Set De Pruebas BD
FECHA DE APLICACIÓN
RESUMEN SET DE PRUEBAS: Integracion de BD |  | RESPONSABLES TESTING
USUARIOS RELACIONADOS: Administrador del Sistema, Clientes. |  | Equipo de pruebas
ID Caso de Prueba | INTEGRACIÓN DE BD | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar | % APROB.
P01 | Conexión con BD de productos
P02 | Conexion con BD de usuarios
P03 | Registro de Usuarios en la BD
P04 | Modificar datos de Usuario en BD
P05 | Registrar Producto en BD
P06 | Modificar Producto en BD
P07 | Registrar de Pago en BD
P08 | Registrar de Compras en BD
P09
P10
NOMBRE TESTING | Set De Pruebas Usuarios
FECHA DE APLICACIÓN
RESUMEN SET DE PRUEBAS:ESCENARIO 1- Registro y Login de Usuario |  | RESPONSABLES TESTING
USUARIOS RELACIONADOS: Administrador, Clientes. |  | Equipo de pruebas
ID Caso de Prueba | REGISTRO / LOGIN USUARIOS | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar | % APROB.
P01 | Registro de Usuario
P02 | Inicio de Sesion
P03 | Usuario no registrado
P04 | Restriccion a usuarios no logeados
P05 | Usuarios duplicados
P06 | Restricciones a usuarios clientes
P07 | Permisos de Usuario Admin.
P08
P09
P10
NOMBRE TESTING | Set De Pruebas Comprar producto
FECHA DE APLICACIÓN
RESUMEN SET DE PRUEBAS:ESCENARIO 2- Compra de productos |  | RESPONSABLES TESTING
USUARIOS RELACIONADOS: Clientes. usuarios. |  | Equipo de pruebas
ID Caso de Prueba | COMPRA DE PRODUCTOS | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar | % APROB.
P01 | Busqueda de productos
P02 | Visualizacion de catalogo
P03 | Visualizacion detalle de producto
P04 | Ver productos de Carrito
P05 | Añadir producto a carrito
P06 | Modificar producto de carrito
P07 | Quitar producto de carrito
P08 | Filtar producto por categoria
P09 | Cancelar Compra
P10 | Procesar Compra

## Casos de prueba
ID Caso de Prueba | Nombre de Prueba | Pasos | Resultado esperado | Estado
Registro/Login
P02 | Registro de Usuario | Ingresar al portal, ir al login, seleccionar registrarse, rellenar los campos requeridos, seleccionar registrarse. | El usuario se puede registrar en el portal
P03 | Inicio de Sesion | Ingresar al portal, ir al login, rellenar los campos solicitados, seleccionar ingresar. | El usuario se puede iniciar sesion en el portal
P04 | Usuario no registrado | Ingresar al portal, ir al login, rellenar los campos solicitados, seleccionar ingresar. | El usuario no puede iniciar sesion sin estar registrado
P05 | Restriccion a usuarios no logeados | ingresar al portal, ir a catalogo, seleccionar añadir a carrito. | El usuario no logeado no puede usar el carrito o realizar compras.
P06 | Usuarios duplicados | Ingresar al portal, ir al login, seleccionar registrarse, rellenar los campos requeridos, seleccionar registrarse. | No pueden existir 2 usuarios con el mismo correo
P07 | Restricciones a usuarios no logeados o Clientes | escribir en el navegador "http://localhost:8080/productos". | Los usuarios de clase Cliente no puedes acceder a las paginas de los usuario clase Admin
P08 | Permisos de Usuario Admin. | escribir en el navegador "http://localhost:8080/productos". | El usuario clase Admin puede acceder a paginas que estan bloqueadas a los usuario no logeados y los usuarios clase cliente
Compra de Producto
P09 | Busqueda de productos | Ingresar al portal, en la barra de busqueda, ingresar "martillo", seleccionar la lupa | Al ingresar el nombre de un producto, el buscador lleva al cliente a este.
P10 | Visualizacion de catalogo | Ingresar al portal, seleccionar catalogo | El cliente puede ver los productos del catalogo.
P11 | Visualizacion detalle de producto | Ingresar al portal, seleccionar catalogo, seleccionar en ver mas en un producto | Al seleccionar un producto del catalogo, el cliente puede ver los detalles.
P12 | Ver productos de Carrito | Ingresar al portal, seleccionar catalogo, seleccionar carrito. | Al seleccionar el carrito, el Cliente puede ver los productos en el carrito
P13 | Añadir producto a carrito | Ingresar al portal, seleccionar catalogo, seleccionar añadir a carrito | El cliente puede añadir los productos disponibles a su carrito
P14 | Modificar producto de carrito | Ingresar al portal, seleccionar catalogo, seleccionar añadir a carrito, seleccionar carrito, seleccionar el producto a modificar, modificarlo. | El cliente puede modificar la cantidad de los productos que hay en su carrito
P15 | Quitar producto de carrito | Ingresar al portal, seleccionar catalogo, seleccionar añadir a carrito, seleccionar carrito, seleccionar quitar de carrito | El cliente puede quitar de su carrito, los productos que haya seleccionado
P16 | Filtar producto por categoria | Ingresar al portal, seleccionar catalogo, seleccionar en filtros, el filtro "Herramientas Manuales" | El cliente puede filtrar por categoria, los productos que quiera ver
P17 | Cancelar Compra | Ingresar al portal, seleccionar catalogo, seleccionar añadir a carrito, seleccionar carrito, seleccionar cancelar compra | El cliente puede seleccionar cancelar compra para detener la compra de productos
P18 | Proceso de Compra | Ingresar al portal, seleccionar catalogo, seleccionar añadir a carrito, seleccionar carrito, seleccionar compra, seleccionar metodo de pago, rellenar los campos solicitados, seleccionar confirmar. | El cliente selecciona el metodo de pago, para realizar el proceso de compra
P19 | Registro de Pago | cuando el cliente seleccione confirmar, registra el pago realizado. | El sistema registra los pagos realizados.
P20 | Historial de Compras |  | El cliente puede ver en un historial las compras que ha hecho
Gestion de Producto
P21 | Crear Producto | ingresar al portal, ir a gestionar productos, seleccionar añadir producto, rellenar los campos solicitados, seleccionar crear. | El administrador puede crear productos.
P22 | Modificar Producto | ingresar al portal, ir a gestionar productos, seleccionar modificar en el producto, modificarlo. | El administrador puede modificar los datos de los productos.
P23 | Eliminar Producto | ingresar al portal, ir a gestionar productos, seleccionar eliminar en producto, seleccionar confirmar eliminacion. | El administrador puede eliminar productos
P24 | Historial de Ventas |  | El administrador puede ver las ventas realizadas.
Gestion de Usuario
P25 | Modificar Usuario | ingresar al portal, ir a gestionar productos, seleccionar el usuario que se desea modificar, modificarlo | El administrador puede modificar los datos de los usuarios.
P26 | Eliminar Usuario | ingresar al portal, ir a gestionar productos, seleccionar el usuario eliminar, seleccionar confirmar eliminacion. | El administrador puede eliminar usuarios
Pruebas de sistema
P27 | Prueba de Carga |  | El portal puede soportar una cantidad media de usuarios activos al mismo tiempo
P28 | Prueba de Capacidad |  | El portal puede manejar una cantidad media de transcacciones.
P29 | Pruebas de Estres |  | El portal puede mantenerse estable si se supera el limite esperado de usuarios simultaneos.