## Copia de Sheet1
Hoja de ruta del producto
Dalmacia | AGOSTO |  |  |  | MES 2
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
|  | SPRINT REVIEW 1 |  | SPRINT REVIEW 2 |  | SPRINT REVIEW 3
Propuesta de proyecto, analisis y documentacion
Base de datos
Front-end
Back-end
Pruebas y ajustes
Implementacion y capacitacion
Cierre y entrega de proyecto
Cree una Hoja de ruta del producto en Smartsheet
S
modelamiento del sistema
interfaz usuario y vista principal
catalogo y vista de productos
gestion de productos
método de pago y registro de ventas
Entrega del proyecto
implementacion BD
carrito de compras
Definición propuesta proyecto
Prototipo estático
Análisis y definición de entregables
registro y login
Gestión de usuarios
Pruebas del sistema
Ajustes al sistema
Implementacion de hosting
Capacitación de usuario
interfaz admin.
Vista de usuario
Vista principal
Vista catalogo
Cambio de IDE a
visual studio code
Conexion a BD

## Hoja 1
Semana | Fase | Javier Gonzalez | Cristian Lascano
Semana 1-4 | Propuesta de proyecto analisis y documentacion | R- A | I
semana 4 | Prototipo estatico | R- A | I
semana 5 | front-end | R- A | I
semana 6 | Base de datos | R- A | I
semana 7 | Cambio de IDE | R- A | I
semana 8 | Base de datos | R- A | I
semana 8-10 | Front-end | R- A | I
semana 11-14 | Back-end | R- A | I
semana 15 | Pruebas y ajustes | R- A | I
semana 16 | implementacion y capacitacion | R- A | I
semana 17 | Entrega de proyecto | R | A