## Matriz de Responsabilidades
INSERTAR NOMBRE DE SUS INTERGRANTES POR ROL |  | R | Responsable de Ejecución
PO | PRODUCT OWNER | A | Aprueba
SM | SCRUM MASTER | C | Consultado-Colaborador
DBA | DESARROLLADOR DE BD | I | Informado
DEVF | DEV | Dalmacia
QAT | QA Testing
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI
Proyecto: | Sistema de Gestión para giras de estudio
ID: | v1.0
Código EDT | Producto o Entregable | Asignación RACI
|  | PO | SM
| Inicio | Francisco Valdiviezo | Javier Gonzalez | Cristian Lazcano
0 | Ingreso a Modalidad portafolio de Título | I | I | I
| SEM 1 | PO | SM
1 | Kick-off-Project Charter | A | R | I
2 | Planilla ProductBacklog | A | R | I
3 | EDT Organigrama | A | R | I
4 | RACI basada en Scrum | A | R | I
5 | Analisis de alcances | A | R | I
| SEM 2 - 3 | PO | SM
6 | RoadMap | C | R-A | I
7 | Diseño Inicial de Sistema | C | R-A | I
8 | Plan de Proyecto - ERS | C | R-A | I
9 | Plan de Riesgos | C | R-A | I
10 | Plan de Gestión de Calidad | C | R-A | I
12 | Modelamiento en UML | C | R-A | I
13 | Definicion entregables | C | R-A | I
I
| SEM 4 | PO | SM
15 | Entrega de prototipo estatico | I | R-A | I
| SEM 5 ITERACION 1 | PO | SM
16 | vista principal | I | A | I
16 | programación interfaz de usuario | I | A | I
16 | Vista de catálogo | I | A | I
16 | Vista de productos | I | A | I
| SEM 6 | PO | SM
| Creacion BD | C | R-A | I
| integración BD | I | R-A | I
| SEM 7-9 | PO | SM
| CAMBIO DE IDE | I | R-A | I
18 | vista principal | I | R-A | I
18 | Interfaz usuario-cliente | I | R-A | I
18 | interfaz usuario-admin | C | R-A | I
| SEM 8 | PO | SM
20 | Conexion a BD | C | R-A | I
21 | integracion BD con back-end | C | R-A | I
| SEM 10 | PO | SM
24 | Vista de catálogo | I | R-A | I
25 | Vista de productos | I | R-A | I
26 | vista carrito | C | R-A | I
27 |  |  | R-A
| SEM 11-14 | PO | SM
| Registro de usuario | I | R-A | I
| Inicio de sesión | I | R-A | I
| carrito de compras | C | R-A | I
| gestion de productos | I | R-A | I
| gestion de usuarioa | I | R-A | I
| proceso de pago | C | R-A | I
| Registro de ventas | I | R-A | I
| historial de ventas | I | R-A | I
| historial de ventas usuario | I | R-A | I
| analisis de ventas | I | R-A | I
| SEM 15 | PO | SM
| Pruebas de funcionalidad | I | R-A | I
| Pruebas de compatibilidad | I | R-A | I
| Pruebas de seguridad | I | R-A | I
| Correccion de errores | I | R-A | I
| SEM 16 | PO | SM
| Compra de hosting | C | R-A | I
| Configuracion de hosting | C | R-A | I
| Implementacion de hosting | I | R-A | I
| Capacitacion de usuarios | I | R-A | I
| SEM 17 | PO | SM
| Presentacion de proyecto | I | R | A
| Entrega de proyecto | I | R | A

## Hoja 1
SEM 1
Kick-off-Project Charter
Planilla ProductBacklog
EDT Organigrama
RACI basada en Scrum
Analisis de alcances
SEM 2 - 3
RoadMap
Diseño Inicial de Sistema
Plan de Proyecto - ERS
Plan de Riesgos
Plan de Gestión de Calidad
Modelamiento en UML
Definicion entregables
SEM 4
Entrega de prototipo estatico
SEM 5 ITERACION 1
vista principal
programación interfaz de usuario
Vista de catálogo
Vista de productos
SEM 6
Creacion BD
integración BD
SEM 7-9 cambio de IDE
vista principal
Interfaz usuario-cliente
interfaz usuario-admin
SEM 8
Conexion a BD
integracion BD con back-end
SEM 10
Vista de catálogo
Vista de productos
vista carrito
SEM 9-14
Registro de usuario
Inicio de sesión
carrito de compras
gestion de productos
gestion de usuarioa
motodo de pago
Registro de ventas
SEM 15
Pruebas de funcionalidad
Pruebas de compatibilidad
Pruebas de seguridad
Correccion de errroes
SEM 16
Compra de hosting
Configuracion de hosting
Implementacion de hosting
Capacitacion de usuarios
SEM 17
Presentacion de proyecto
Entrega de proyecto

## Hoja 2
Semana | Fase | Javier Gonzalez | Francisco Valdiviezo | Cristian Lascano
Semana 1-4 | Propuesta de proyecto analisis y documentacion | R- A | C | I
semana 4 | Prototipo estatico | R- A | I | I
semana 5 | front-end | R- A | I | I
semana 6 | Base de datos | R- A | C | I
semana 7 | Cambio de IDE | R- A | I | I
semana 8 | Base de datos | R- A | C | I
semana 8-10 | Front-end | R- A | I | I
semana 11-14 | Back-end | R- A | C | I
semana 15 | Pruebas y ajustes | R- A | I | I
semana 16 | implementacion y capacitacion | R- A | C | I
semana 17 | Entrega de proyecto | R | I | A